## Управление образования

муниципального образования

«Барышский район»

ПРИКАЗ

28.09.2016 № 269

г.Барыш

Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты»)

подготовки и проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования на территории Барышского района

в 2017 учебном году

 В целях обеспечения качественной подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования на территории Барышского района в 2017 году в условиях соблюдения прав и защиты образовательных интересов выпускников 9,11(12) классов, во исполнении Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 №1394), Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400), Правилам формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755), на основании распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области от 03 августа 2016г. № 1478-р «Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2017 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Комплексный план-график («Дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Барышский район» в 2017 году (далее – Комплексный план) (приложение №1).

 2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования муниципального образования «Барышский район» (Лепенкова Л.В.):

2.1. Обеспечить организацию исполнения утверждённого Комплексного плана-графика согласно действующему законодательству.

2.2. Обеспечить информирование всех категорий участников образовательного процесса, а также выпускников прошлых лет, проживающих на территории муниципального образования, о порядке и особенностях организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году согласно утверждённым срокам.

2.3. Обеспечить контроль деятельности общеобразовательных организаций по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования и прохождению образовательных программ основного общего и среднего общего образования в 2017 году.

2.4.Разместить утвержденный Комплексный план-график («Дорожную карту») на сайте управления образования, в разделе поддержки государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

3. Методическому кабинету муниципального образования «Барышский район» (Иванова О.В.) обеспечить методическое сопровождение государственной итоговой аттестации на территории муниципального образования «Барышский район» в 2017 году.

4. Руководителям образовательных организаций:

4.1. Разработать, утвердить и организовать реализацию плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году в образовательных организациях до 15.10.2016г.

4.2. Организовать плановую работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.

4.3. Обеспечить информирование всех категорий участников образовательного процесса, а также выпускников прошлых лет, проживающих на территории района, о порядке, особенностях организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2017году, согласно утверждённым срокам.

5. Признать утратившим силу приказ управления образования МО «Барышский район» № 326 от 08.10.2015 «Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Барышского района в 2016 учебном году.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Лепенкову Л.В.- начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования.

Начальник управления образования С.Ю.Пантюхина

Дмитриева Т.А.

Приложение №1

к приказу №269

от 28.09.2016

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК**

**( «Дорожная карта»)**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего (далее-ГИА-9) и среднего общего образования (далее-ГИА-11) на территории муниципального образования «Барышский район» в 2017 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.Анализ участия в государственной итоговой аттестации во всех формах её проведения (далее – ГИА), включая ЕГЭ, в 2016 году и постановка основных задач при организации и проведении ГИА на 2017 год** |
| 1.1. | Анализ участия в организации и проведении ГИА выпускников 9, 11 (12) в 2016 году | До 01 августа  | Дмитриева Т.А., заместители директоров по УВР |
| 1.2. | Мониторинг основных результатов ЕГЭ на этапе государственной итоговой аттестации:- по участникам ЕГЭ в разрезе каждого ОУ, и общеобразовательных предметов;- по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором;- по среднему баллу;- по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой  | Май – август  | УО |
| 1.3. | Размещение на муниципальном сайте, на сайте ОО по поддержке ГИА и ЕГЭ рейтинга общеобразовательных организаций по результатам сдачи ЕГЭ и ГИА-9 по обязательным предметам, информационно-аналитических материалов по итогам проведения ГИА (ЕГЭ и ГИА-9) | До 01 сентября  | Дмитриева Т.А.Заместители директоров по УВР |
| 1.4 | Итоги проведения ГИА и ЕГЭ в Ульяновской области, в Барышском районе в 2016 году | До 01 сентября  | Дмитриева Т.А. |
| 1.5 | Выступление на августовском педагогическом форуме по результатам ГИА | 26 августа | Пантюхина С.Ю |
| 1.7. | Заседание методических объединений ОО «Анализ результатов сдачи ГИА, пути повышения качества знаний по предметам» | По графику МК | Руководители МО,МК |
| 1.8. | Обсуждение на Совете Управления образования и принятие решения по вопросу о результатах государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных организаций района в 2015 и путях совершенствования проведения ГИА в 2016 году | Октябрь  | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования |
| **2. Формирование муниципальной схемы проведения ГИА-2016** |
| 2.1 | Приказ о распределении функций и ответственности по подготовке и проведению ГИА-9,ГИА-11 | До 15.10.2016 | УО |
| 2.2 | Назначение муниципального координатора, оператора, участвующих в формировании и ведении региональной информационной системы ГИА-9,ГИА-11 | До 25.10.2016 | УО |
| 2.3. | Формирование состава ответственных за подготовку и проведение единого государственного экзамена из числа работников общеобразовательных организаций | До 30.10.2016г. | Руководители ОО |
| 2.4. | Формирование и утверждение комплексного плана-графика подготовки, организации и проведения ГИА, включая ЕГЭ, на территории района в 2017 году | До 01.10.2016 | Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования  |
| 2.5. | Начало работы «Горячей линии» и обновления сайта поддержки ГИА-9 и ГИА-11. | До 15.10.2016 | УОДмитриева Т.А. |
| 2.6. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА (выпускники ОО текущего года, обучающиеся ППО, выпускники прошлых лет) | До 10.10.2016 | Дмитриева Т.А.Заместители директоров по УВР |
| 2.7 | Предложения в члены ГЭК, комиссий по проверке развернутых ответов, общественных наблюдателей, руководителей ППЭ, организаторов  | В течение года по запросу МО и НУО | УО,ОО |
| 2.8 | Сбор сведений:-о предварительном количестве участников ГИА-9,ЕГЭ-11 по каждому учебному предмету;-о количестве выпускников 9,11(12) классов, сдающих экзамены в форме государственного выпускного экзамена;-об участии в ТДТ;-об участии в пробных экзаменах. | 15.10.2016 | УО,ОО |
| 2.9. | Определение ППЭ для ГИА-9 и ГИА-11 | 25.10.2015 | УО |
| 2.10. | Организация взаимодействия с региональной информационной системой проведения ЕГЭ и передачи баз данных в ЦИТ по установленным каналам связи | 2016 -2017 учебный год | УО |
| 2.11. | Организация работы по выдачи пропусков установленной формы участникам ГИА | До 10 мая | УО, заместители директоров по УВР |
| 2.12. | Участие в работе предметных комиссий по проверке развёрнутых ответов участников ГИА по общеобразовательным предметам | На следующий после проведения экзамена день | члены комиссии |
| 2.13 | Информация для формирования региональной базы данных:- об административно-территориальных единицах;- об органах управления образования муниципальных образований;- о количестве учреждений основного и среднего общего образования- о сети пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 (далее – ППЭ);- о руководителях ППЭ;- об организаторах ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в аудиториях ППЭ;- о количестве и местах размещения ППЭ ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9;- об уполномоченных представителях ГЭК | Октябрь-ноябрь 2016 года | УО, ОО |
| 2.14. | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА и ЕГЭ в ППЭ и обратно | май-июнь 2017 года | УО, ОО |
| **3. Обеспечение организационно-методического сопровождения** **ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9** |
| 3.1. | Определение ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников образовательных организаций | Октябрь-ноябрь  | Дмитриева Т.А.,руководители ОО |
| 3.2. | Проведение анкетирования выпускников 9, 11 (12) классов на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов  | Октябрь-ноябрь2016 года | УО, ОО |
| 3.3. | Совещание с заместителями директоров по УВР «О проведении ГИА в 2017 году» | Октябрь 2016 | Дмитриева Т.А. |
| 3.4. | Совещание с руководителями ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2016 году | Апрель 2017г. | УО |
| 3.5. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам:- изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2017 года, спецификаций, кодификаторов;- заполнения бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ГИА-9;- критериев оценивания работ;- изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 | В течение года(по графику МК) | УО, ОООГБУ «Центр ОСИ» |
| 3.6. | Организация и проведение совещаний-семинаров с организаторами ЕГЭ и ГИА (организаторами в аудитории, дежурными на этаже ) | Март-май2017 года | УО |
| 3.7. | Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками 9,11 (12) классов 2016-2017 года, не получивших аттестатов об основном и среднем общем образовании | Сентябрь 2016года,январь, апрель, июнь 2017 года | УО |
| 3.8. | Составление плана коррекционных действий с выпускниками, не набравшим минимальный балл по обязательным предметам | Июнь 2017г. | УО, ОО |
| 3.9. | Участие в консультациях, инструктажах (в режиме он-лайн), проводимых Министерством образования и науки Ульяновской области по вопросам ответственности и информационной безопасности  | В течение 2016-2017 учебного года (по графику ОГАУ «ЦОИ и МО») | УО, ОО |
| 3.10 | Организация работы в ОО по контролю наличия паспортов у выпускников 11 (12) классов | октябрь 2016 до 15 января 2017 года | УО, ОО |
| 3.11. | Участие выпускников в дистанционной Школе «Он-лайн-консультирование» по общеобразовательным предметам | Январь-май 2017 года | ОО |
| 3.12. | Обеспечение взаимодействия с РОВД, ЦРБ по открытию пунктов правопорядка и пунктов первой медицинской помощи в ППЭ, обеспечению безопасности участников и общественного порядка при проведении ЕГЭ, ГИА-9  | Апрель – май 2017 года | УО |
| 3.13. | Выделение транспорта для обеспечения своевременной доставки уполномоченных представителей ГЭК в ППЭ и РЦОИ, получения КИМов и передачи их в ППЭ и обратно | май-июнь 2017 года | УО |
| 3.14. | Обеспечение взаимодействия с Ростелеком и Ульяновскэнерго по обеспечению бесперебойной работы каналов связи, обеспечения видеонаблюдения и электроэнергией РЦОИ и образовательных учреждений-участников ЕГЭ и ГИА-9 в период проведения экзаменов | Май-июль 2017 года | УО |
| 3.15 | Организация работы по подбору общественных наблюдателей | Апрель-май2017 года | УО |
| **4.1.Подготовка проектов нормативных правовых актов** |
| 4.1.1 | Распоряжение Главы администрации МО «Барышский район» «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО «Барышский район» в 2017 году» | Ноябрь-декабрь 2016 | УО |
| 4.1.2. | Приказы:- «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО «Барышский район» в 2017 году»;- «Об утверждении порядка информирования населения об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»- «Об утверждении порядка подготовки и проведения итогового сочинении (изложения) на территории МО «Барышский район в 2016-2017 учебном году»- «О порядке организации и проведении олимпиад школьников по общеобразовательным предметам»- «Об утверждении форм государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017году»;- «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГВЭ в 2017 году»;- «Об организации государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья»;- «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в 2017 году»;- «Об утверждении Инструкций по организации и проведению ГИА-9 в 2017 году»;- «О проведении пробных ЕГЭ и ГИА-9 по математике»;- «О распределении функций по подготовке, организации и проведению единого государственного экзамена в 2017 году»; -«Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ на территории Барышского района в 2017 году» | Октябрь2016 г.-июнь 2017г. | УО |
|  |  -иные распорядительные акты | 2016-2017 г | УО |
| **4.2. Подготовка инструкций и информационных писем** |
| 4.2.1. | Об ответственности лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА и ЕГЭ в 2017 году | Апрель 2017года | УО |
| 4.2.2. | О подготовке ППЭ к ЕГЭ | Март2017 года | УО |
| 4.2.3. | Об организации проведения ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Апрель2017 года | УО |
| 4.2.4. | О порядке награждения выпускников медалями «За особые успехи в учении» | 2017 год | УО |
| 4.2.5.  | Иные инструкции, инструктивные письма | В течение года | УО |
| **5. Обеспечение информационной и психологической поддержки ЕГЭ и ГИА-9 и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА и ЕГЭ в 2017 году** |
| 5.1. | Обеспечение работы официальных сайтов УО, ОО, раздела по ГИА в 2017 году | Круглогодично | Дмитриева Т.А., заместители директоров ОО |
| 5.2. | Размещение на сайте информации:- о порядке организации и проведении ГИА на территории района в 2017 году;- о порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА;- об ответственности участников и организаторов ЕГЭ, ОГЭ за нарушение порядка проведения экзаменов - о сроках и порядке ознакомления участников ЕГЭ, ОГЭ с результатами по каждому общеобразовательному предмету; | В соответствии с выходом нормативных документов | Дмитриева Т.А.Павлов С.Е.ОО |
| 5.3. | Организация и сопровождение работы «прямой линии» по вопросам ГИА | Круглогодичнос 9.00 – 17.00 | Специалисты УО |
| 5.4 | Провести разъяснительную работу среди выпускников прошлых лет о порядке участия в государственной итоговой аттестации | Октябрь-февраль | УО, ОО |
| 5.5 | Работа с учащимися по тренировке заполнения бланков ЕГЭ. Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки. Анализ ошибок при заполнении бланков.Выбор оптимальной стратегии выполнения заданий ГИА | В течение года | Заместители директоров по УВР, учителя-предметники |
| 5.6. | Участие в web-тренингах, проводимых специалистами ППМС Центр «Росток» | По графику МО(1 раз в месяц) | УО, ОО |
| 5.7 | Ознакомление учителей и учащихся, родителей с интернет- ресурсами по подготовке к ЕГЭ. | В течение года | Заместители директоров по УВР |
| 5.8. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ, с различными категориями участников образовательного процесса | Октябрь 2016 года –май 2017 года | УО,ОО |
| 5.9. | Проведение собраний с педагогами, обучающимися и их родителями по вопросам ГИА (ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ) | В течение года (по графику ОО) | ОО |
| 5.10. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, в том числе:- о сроках и месте подачи заявления для участия в ОГЭ;- о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ГИА;- о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах;- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов;- о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др.-присутствие обще­ственных наблюдателей во время проведения итоговой аттестации | В течение года | УО,ОО |
| 5.11 | Оформить информационные стенды по ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ)и ГИА-9(ОГЭ, ГВЭ) | До 01.11.2016 | Заместители директоров ОО |
| 5.12 | Оформление тематических стендов по подготовке к ГИА в учебных кабинетах | октябрь | Учителя-предметники |
| 5.13 | Подготовка и выпуск информационных буклетов для участников ГИА, педагогов, родителей (законных представителей) | Декабрь 2016 года – март 2017 года | Психологи ОО |
| 5.14 | Проведение общего районного родительского собрания родителей выпускников(законных представителей)Тема: Государственная итоговая аттестация. Психологические особенности подготовки к итоговой аттестации; «Как помочь ребёнку в период подготовки и участия в экзаменах», «Пути снижения эмоционального напряжения у обучающихся выпускных классов», «Оказание помощи выпускнику ОУ в период подготовки к экзаменам», «Учим детей саморегуляции» | Март 2016г.Май 2016г. | Начальникуправления,специалисты, психологи |
| 5.15 | Участие в региональном родительском собрании для родителей (законных представителей) выпускников 9-х ,11классов (в режиме он-лайн) | По графику ОГАО «ЦОИ и МО» | ОО, УО |
| 5.16 | Организация и проведение инструктажа по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ГИА на муниципальном и школьном уровнях, а также в ППЭ. | В течение года | УО, ОО |
| 5.17. | Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ГИА с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов  | Ноябрь – декабрь2016 года | УО,ОО |
| 5.18. | Организация психологической консультационной помощи участникам ЕГЭ, ГИА-9 и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Часа психолога» | Октябрь 2016 – июнь 2017 года | ОО |
| 5.19. | Взаимодействие с печатными СМИ | В течение года | Управление образование |
| **6. Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА и ЕГЭ**  |
| 6.1. | Организация и проведение входной диагностики уровня готовности выпускников к выполнению заданий государственной итоговой аттестации по обязательным предметам:- 9 классов (алгебра, русский язык)- 11 классов (математика, русский язык) | Октябрь -Ноябрь2016 года | УО,МК, ОО |
| 6.2. | Организация и проведение тренировочно- диагностического тестирования уровня готовности выпускников 9, 11 (12) классов, участников ЕГЭ из числа обучающихся и выпускников учреждений НПО, СПО к выполнению заданий КИМов, аналогичных заданиям ЕГЭ и ГИА-9  | 20.11.2016-25.03.2017 | УО |
| 6.3. | Организация и проведение пробных экзаменов по математике:- для выпускников 9 классов- для выпускников 11 (12) классов и участников ЕГЭ в основные сроки | Апрель 2017 | УО |
| 6.4. | Работа с детьми группы «риска» по подготовке к ГИА, составление планов корректирующих действий, проведение индивидуальных консультаций | В течение года | Заместители директоров по УВР, учителя-предметники |
| 6.5 | Работа с выпускниками, не получившими аттестат (индивидуальные консультации). Подготовка к пересдаче | Июнь-август | Заместители директоров по УВР, учителя-предметники |
| 6.6. | Заседание рабочей группы по профилактике безнадзорности и правонарушений -приглашаются родители и классные руководители детей, которые не имеют паспортов;-учителя-предметники, зам.директоров, родители, выпускники, не сдавшие предметы ГИА | Январьиюнь | Дмитриева Т.А.Курнузова Н.Н. |
| 6.7.  | Организация и проведение индивидуального консультирования преподавателей по вопросам организации и проведения подготовки к ГИА и ЕГЭ в 2017 году | В течение 2016-2017учебного года | МК |
| 6.8. | Участие в кустовых мастер-классов для выпускников 11 классов по подготовке к ЕГЭ по обязательным предметам в режиме он-лайн с председателями предметных комиссий  | 2016-2017 учебный год | ОО |
| 6.9. | Участие в веб-семинарах для учителей-предметников:- «Трудные вопросы подготовки обучающихся к ГИА, ЕГЭ с учётом анализа результатов 2015-2016 учебного года»;- «Особенности подготовки обучающихся к ГИА, ЕГЭ в 2017 году» | По графику заседаний МО | УО,ОО |
| 6.10 | **Анализ результатов ЕГЭ в 2016 году**  | август | Руководители МО,МК, УО |
| 6.11 | Распространение опыта педагогов по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников через организацию постоянно действующих семинаров-практикумов, творческих мастерских, мастер-классов для учителей 9 – 11 классов (по предметам)  |  По графику заседаний МО | МК, УО |
| 6.12 | Организация и проведение индивидуально-групповых занятий для педагогических работников из числа общеобразовательных организаций с низкими результатами ГИА | Август 2016 года- апрель 2017 года | МК УО, ОО |
| 6.13 | Повышение квалификации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации | В течение года | Заместители директоров по УВР,УО |
| 6.14 | Индивидуально-групповые консультации для учащихся с низкой учебной мотивацией | В течение года(по плану ОО) | Заместители директоров по УВР,УО |
| 6.15 | Диагностика учебных достижений по учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов | Ноябрь 2016- март 2017 года | ОО |
| **7. Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА и ЕГЭ** |
| 7.1. | Организация и проведение камеральной проверки деятельности ОУ по организации подготовки к ГИА и ЕГЭ (анализ планов по подготовке и проведению ГИА и ЕГЭ в 2016 году)  | декабрь 2016 года | УО |
| 7.2. | Организация и проведение совещания по вопросу организации и обеспечения внутришкольного контроля при подготовке к ГИА и ЕГЭ | декабрь2016 года | УО, ОО |
| 7.3. | Проведение входной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации и ЕГЭ по обязательным предметам | ноябрь 2016 года  | УО, МК |
| 7.4. | Анализ результатов входной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации и ЕГЭ по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений | ноябрь2016 года(совещание заместителей директоров по УВР) | МК |
| 7.5. | Совещание с ответственными за организацию и подготовку итогового сочинения, членами экзаменационных комиссий ОО | ноябрь | Дмитриева Т.А. |
| 7.6. | Организация и проведение собеседования с заместителями директоров по организации и проведении ГИА и ЕГЭ, и реализации управленческого механизма информирования участников образовательного процесса | Февраль – март 2016 года | УО, ОО |
| 7.7. | Проведение диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации и ЕГЭ по предметам по выбору | Март 2016 года | УО, МК |
| 7.8. | Организация и проведение тематической проверки деятельности ОО по организации и обеспечению подготовки к проведению Г(И)А | По отдельному графикуАпрель-май 2016г. | УО |